## Anexo_V
				ESTADO DE PERNAMBUCO
				TRIBUNAL DE CONTAS

				RESOLUÇÃO TC Nº 153/2021
				ANEXO II
				MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					EXERCÍCIO: 2021
				PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2021 A 31/12/2021					Em R$

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO Acumulado Na Obra ou Serviço (R$)	Situação
Modalidade / Nº da Licitação	Identificação da Obra, seviço ou Aquisição	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA da Despesa	VALOR Medido Acumulado	VALOR PAGO Acumulado no Período (R$)	VALOR PAGO Acumulado no Exercício (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR Contratado (R$)	DATA Conclusão/ Paralisação	PRAZO Aditado	VALOR Aditado Acumulado (R$)

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2017	PAVIMENTAÇÃO EM RUAS COM PARALELEPIPEDOS VILA UNIÃO	****	RECURSO FEDERAL	********	********	040.497.704-90	SENTRA SERVIÇO ME	CONTRATO Nº 023/2017	16/032018	365 DIAS	R$ 429.000,22	********	365 DIAS	********	4.4.90.51.91	R$309.830,92	R$309.830,92	R$309.830,92	R$309.830,92	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	****	GOVERNO DO ESTADO/ FEM	********	********	20.520.477.0001/05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI - EPP.	CONTRATO Nº 022/2018	05/07/2018	365 DIAS	R$ 517.768,87	********	********	********	4.4.90.51.99	R$311.214,65	R$311.214,65	R$311.214,65	R$311.214,65	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2	****	RECURSO FEDERAL	********	********	24.118.265/0001-57	ALT'S SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI EPP	CONTRATO Nº 013/2019	03/04/2019	8 MESES	R$ 1.099.032,27	********	********	********	4.4.90.51.90	R$166.451,08	R$166.451,08	R$166.451,08	R$166.451,08	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA	****	RECURSO FEDERAL	********	********	24.118.265/0001-57	ALT'S SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI EPP	CONTRATO Nº 014/2019	08/04/2019	120 DIAS	R$ 150.102,27	********	********	********	4.4.90.51.00	R$42.971,74	R$42.971,74	R$42.971,74	R$42.971,74	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO GUINDASTE	****	RECURSO PRÓPRIO	********	********	24.118.265/0001-57	ALT'S SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI EPP	CONTRATO Nº 005/2020	19/02/2020	4 MESES	R$ 96.583,95	********	********	********	4.4.90.51.00	R$68.578,64	R$68.578,64	R$68.578,64	R$68.578,64	ANDAMENTO
RDC ELETRÔNICO PMCA Nº 002/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RERFORMA E MANUTENÇÃO DOS PSF'S: SANTA LUZIA, CHÃ DE ALDEIA, BOM JESUS E VILA DO CAMPO.	****	RECURSO PRÓPRIO	********	********	28.101.039/0001-14	A.G.F. SILVA ENGENHARIA	CONTRATO Nº 027/2020	06/10/2020	90 DIAS	R$ 44.870,08	********	********	********	44.90.51.00	R$43.384,02	R$43.384,02	R$43.384,02	R$43.384,02	FINALIZADA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RERFORMA DO PSF DA COMUNIDADE DE ALVORADA	****	RECURSO PRÓPRIO	********	********	05.596.625/0001-61	SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	CONTRATO Nº 024/2019	27/08/2019	8 MESES	R$ 68.817,34	********	********	********	4.490.51.99	********	********	********	********	FINALIZADA
RDC ELETRÔNICO PMCA Nº 001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA-PE.	****	RECURSO PRÓPRIO	********	********	28.101.039/0001-14	A.G.F. SILVA ENGENHARIA	CONTRATO Nº 026/2020	26/08/2020	150 DIAS	R$ 250.700,00	********	********	********	44.90.51.00-44.90.51.99	R$226.408,20	R$226.408,20	R$226.408,20	R$226.408,20	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO E MARIA FERREIRA	****	RECURSO PRÓPRIO	********	********	05.596.625/0001-61	SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	CONTRATO Nº 023/2019	09/08/2019	8 MESES	R$ 55.521,42	********	********	********	4.4.90.51.00	********	********	********	********	FINALIZADO
TOMADA DE PREÇO PMCA Nº 003/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS CÂNDIDO CARNEIRO DE MORAES E JÚLIO CARNEIRO DA SILVA.	****	RECURSO PRÓPRIO	********	********	20.852.678/0001-00	GMAQ ALUGUEL DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO Nº 015/2021	10/11/2021	150 DIAS	R$ 588.493,50	********	********	********	4.4.90.51.00	R$371.266,50	R$371.266,50	R$371.266,50	R$371.266,50	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO PMCA Nº 002/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA NO BAIRRO MARIA DORALICE.	****	RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO E PRÓPRIO	********	********	20.852.678/0001-00	GMAQ ALUGUEL DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO Nº 012/2021	29/10/2021	90 DIAS	R$ 1.674.445,16	********	********	********	4.4.90.51.00-4.4.90.51.99	R$544.633,64	R$544.633,64	R$544.633,64	R$544.633,64	ANDAMENTO
RDC ELETRÔNICO Nº 004/2020	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CHÃ DE ALDEIA	****	RECURSO PRÓPRIO	********	********	12.977.800/0001-46	DELCOM CONSTRUÇÕES E COMEÉRCIO LTDA	CONTRATO 030/2020	01/12/2020	60 DIAS	R$ 93.900,00	********	********	********	44.90.51.90	R$63.410,74	R$63.410,74	R$63.410,74	R$63.410,74	ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA PMCA Nº 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO BAIRRO MARIA DORALICE E VIAS DO CENTRO.		GOVERNO FEDERAL	1066704-82/2019 E 1065649-05/2019	********	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	CONTRATO 011/2021	xxxxx	6 MESES	R$ 1.375.331,37	********	********	********	44.90.51.00 E 44.90.51.99	********	********	********	********	AGUARDANDO RECURSO PARA INÍCIO DE OBRA
TOMADA DE PREÇO PMCA Nº 004/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, DE 2 (DOIS) PORTAIS DE ACESSO À CIDADE PELOS BAIRROS UNIÃO E BOM JESUS NA PE-40.	****	MINISTÉRIO DO TURISMO	********	********	20.852.678/0001-00	GMAQ ALUGUEL DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO 013/2021	********	90 DIAS	R$ 420.923,25	********	********	********	4.4.90.51.00	********	********	********	********	FALTA INICIAR OBRA
TOMADA DE PREÇO PMCA Nº 005/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ARTHUR BENGALA NO CENTRO E DAS RUAS PROJETADAS 01,02,03 E 04 NO LOTEAMENTO JOSÉ HONÓRIO	****	MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENJTO REGIONAL	1042359-69/2017	********	32.507.681/0001-75	JM EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRATO 017/2021	23/12/2021	150 DIAS	R$ 298.078,22	********	********	********	4.4.90.51.00-4.4.90.51.99	xxxxx	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxx	AGUARDANDO RECURSO PARA INÍCIO DE OBRA
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA	****	RECURSO PRÓPRIO	********	********	20.852.678/0001-00	GMAQ ALUGUEL DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO Nº 028/2020	09/09/2020	90 DIAS	R$ 48.095,00	********	********	********	44.90.51.00	R$48.095,00	R$48.095,00	R$48.095,00	R$48.095,00	ANDAMENTO
PARECER Nº 010/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA SEGUNDA TRAVESSA DA ESCADARIA DO CRUZEIRO.	****	RECURSO PRÓPRIO	********	********	20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA LTDA	CONTRATO C.I Nº 009/2021	30/03/2021	60 DIAS	R$ 29.945,61	********	********	********	********	R$ 29.945,61	R$ 29.945,61	R$ 29.945,61	R$ 29.945,61	FINALIZADA

				TOTAL	2.226.190,74	2.226.190,74	2.226.190,74	2.226.190,74

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
	31/12/2021

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)