## Anexo_V
				ESTADO DE PERNAMBUCO
				TRIBUNAL DE CONTAS

				RESOLUÇÃO TC Nº 189/2022
				ANEXO II
				MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					EXERCÍCIO: 2022
				PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2022 A 31/12/2022					Em R$

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO Acumulado Na Obra ou Serviço (R$)	Situação
Modalidade / Nº da Licitação	Identificação da Obra, seviço ou Aquisição	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA da Despesa	VALOR Medido Acumulado	VALOR PAGO Acumulado no Período (R$)	VALOR PAGO Acumulado no Exercício (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR Contratado (R$)	DATA Conclusão/ Paralisação	PRAZO Aditado	VALOR Aditado Acumulado (R$)

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2017	PAVIMENTAÇÃO EM RUAS COM PARALELEPIPEDOS VILA UNIÃO	****	RECURSO FEDERAL	********	********	12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	CONTRATO Nº 023/2017	16/032018	365 DIAS	R$ 429.000,22	********	365 DIAS	********	4.4.90.51.91	R$309.830,92	R$309.830,92	R$309.830,92	R$309.830,92	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	****	GOVERNO DO ESTADO/ FEM	********	********	20.520.477.0001/05	HPS CONSTRUTORA EIRELI	CONTRATO Nº 022/2018	05/07/2018	365 DIAS	R$ 517.768,87	********	********	********	4.4.90.51.99	R$311.214,65	R$311.214,65	R$311.214,65	R$311.214,65	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2	****	RECURSO FEDERAL	********	********	24.118.265/0001-57	ALT'S SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI EPP	CONTRATO Nº 013/2019	03/04/2019	8 MESES	R$ 1.099.032,27	********	********	********	4.4.90.51.90	R$187.536,52	R$187.536,52	R$187.536,52	R$187.536,52	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA	****	RECURSO FEDERAL	********	********	24.118.265/0001-57	ALT'S SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI EPP	CONTRATO Nº 014/2019	08/04/2019	120 DIAS	R$ 150.102,27	********	********	********	4.4.90.51.00	R$42.971,74	R$42.971,74	R$42.971,74	R$42.971,74	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO GUINDASTE	****	RECURSO PRÓPRIO	********	********	24.118.265/0001-57	ALT'S SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI EPP	CONTRATO Nº 005/2020	19/02/2020	4 MESES	R$ 96.583,95	********	********	********	4.4.90.51.00	R$68.578,64	R$68.578,64	R$68.578,64	R$68.578,64	ANDAMENTO
RDC ELETRÔNICO PMCA Nº 001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA-PE.	****	RECURSO PRÓPRIO	********	********	28.101.039/0001-14	A.G.F. SILVA ENGENHARIA	CONTRATO Nº 026/2020	26/08/2020	150 DIAS	R$ 250.700,00	********	********	********	44.90.51.00-44.90.51.99	R$226.408,20	R$226.408,20	R$226.408,20	R$226.408,20	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO PMCA Nº 003/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS CÂNDIDO CARNEIRO DE MORAES E JÚLIO CARNEIRO DA SILVA.	****	RECURSO PRÓPRIO	********	********	20.852.678/0001-00	GMAQ ALUGUEL DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO Nº 015/2021	10/11/2021	150 DIAS	R$ 588.493,50	********	********	********	4.4.90.51.00	R$731.277,07	R$731.277,07	R$731.277,07	R$731.277,07	FINALIZADA
TOMADA DE PREÇO PMCA Nº 002/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA NO BAIRRO MARIA DORALICE.	****	RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO E PRÓPRIO	********	********	20.852.678/0001-00	GMAQ ALUGUEL DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO Nº 012/2021	29/10/2021	90 DIAS	R$ 1.674.445,16	********	********	********	4.4.90.51.00-4.4.90.51.99	R$1.399.687,04	R$1.399.687,04	R$1.399.687,04	R$1.399.687,04	ANDAMENTO
RDC ELETRÔNICO Nº 004/2020	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CHÃ DE ALDEIA	****	RECURSO PRÓPRIO	********	********	12.977.800/0001-46	DELCOM CONSTRUÇÕES E COMEÉRCIO LTDA	CONTRATO 030/2020	01/12/2020	60 DIAS	R$ 93.900,00	********	********	********	44.90.51.90	R$97.025,43	R$97.025,43	R$97.025,43	R$97.025,43	FINALIZADA
CONCORRÊNCIA PMCA Nº 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPREZA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS DO BAIRRO MARIA DORALICE E VIAS DO CENTRO DA CIDADE, ATRAVÉS DOS CONTRATOS DE REPASSE 1066704-82/2019 E 1065649-05/2019.		GOVERNO FEDERAL	1066704-82/2019 E 1065649-05/2019	********	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	CONTRATO 011/2021	21/06/2022	6 MESES	R$ 1.627.397,73	********	********	********	44.90.51.00 E 44.90.51.99	R$879.917,84	R$879.917,84	R$879.917,84	R$879.917,84	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO PMCA Nº 004/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, DE 2 (DOIS) PORTAIS DE ACESSO À CIDADE PELOS BAIRROS UNIÃO E BOM JESUS NA PE-40.	****	MINISTÉRIO DO TURISMO	********	********	20.852.678/0001-00	GMAQ ALUGUEL DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO 013/2021	********	90 DIAS	R$ 420.923,25	********	********	********	4.4.90.51.00	R$208.019,59	R$208.019,59	R$208.019,59	R$208.019,59	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO PMCA Nº 005/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ARTHUR BENGALA NO CENTRO E DAS RUAS PROJETADAS 01,02,03 E 04 NO LOTEAMENTO JOSÉ HONÓRIO	****	MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENJTO REGIONAL	1042359-69/2017	********	32.507.681/0001-75	JM EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRATO 017/2021	23/12/2021	150 DIAS	R$ 298.078,22	********	********	********	4.4.90.51.00-4.4.90.51.99	********	********	********	********	AGUARDANDO RECURSO PARA INÍCIO DE OBRA
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA	****	RECURSO PRÓPRIO	********	********	20.852.678/0001-00	GMAQ ALUGUEL DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO Nº 028/2020	09/09/2020	90 DIAS	R$ 48.095,00	********	********	********	44.90.51.00	R$48.095,00	R$48.095,00	R$48.095,00	R$48.095,00	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SEVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DJALMA DUTRA, LOTE II.	****	RECURSO PRÓPRIO	********	********	32.507.681/0001-75	JM EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRATO Nº 015/2022	16/11/2022	60 DIAS	R$ 98.919,79	********	********	********	44.90.51.00	R$ 89.591,68	R$ 89.591,68	R$ 89.591,68	R$ 89.591,68	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SEVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, LOTE I.	****	RECURSO PRÓPRIO	********	********	32.507.681/0001-75	JM EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRATO Nº 014/2022	08/07/2022	90 DIAS	R$ 738.513,66	********	********	********	44.90.51.00	R$ 223.050,80	R$ 223.050,80	R$ 223.050,80	R$ 223.050,80	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FISIOTERAPIA, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR 09032021-2-0138866	****	EMENDA PARLAMENTAR 09032021-2-0138866	********	********	32.507.681/0001-75	JM EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRATO Nº 002/2022	24/02/2022	90 DIAS	R$ 727.056,46	********	********	********	44.90.51.00	R$ 543.918,87	R$ 543.918,87	R$ 543.918,87	R$ 543.918,87	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022	CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CCI (CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO) PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA COZINHA COMUNITÁRIA.	****	RECURSO PRÓPRIO	********	********	46.124.584/0001-08	CONSTRUTORA AVANÇAR LTDA	CONTRATO Nº 036/2022		150 DIAS	R$ 74.264,32	********	********	********	44.90.51.00					ANDAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL, SITUADO NO BAIRRO DORALICE.	****	RECURSO PRÓPRIO	********	********	07.279.603/0001-13	CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA	CONTRATO C. I. Nº 002/2022	23/08/2022	90 DIAS	R$ 30.717,90	********	********	********	44.90.51.00	R$ 29.929,18	R$ 29.929,18	R$ 29.929,18	R$ 29.929,18	FINALIZADA
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.	****	RECURSO PRÓPRIO	********	********	32.507.681/0001-75	JM EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRATO Nº 025/2022	09/08/2022	90 DIAS	R$ 937.089,79	********	********	********	44.90.51.00	R$ 501.006,46	R$ 501.006,46	R$ 501.006,46	R$ 501.006,46	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DE BOM JESUS.	****	RECURSO PRÓPRIO	********	********	17.331.335/0001-95	C & M CONSTRUTORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	CONTRATO Nº 029/2022	18/082022	90 DIAS	R$ 163.269,30	********	********	********	44.90.51.00	R$ 130.518,50	R$ 130.518,50	R$ 130.518,50	R$ 130.518,50	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA (USF)	****	RECURSO PRÓPRIO	********	********	20.852.678/0001-00	GMAQ ALUGUEL DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO Nº 032/2022	12/09/2022	150 DIAS	R$ 361.190,95	********	********	********	44.90.51.00	R$ 361.190,95	R$ 361.190,95	R$ 361.190,95	R$ 361.190,95	FINALIZADA
RDC ELETRONICO Nº 002/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PSFs: SANTA LUZIA, CHÃ DE ALDEIA, BOM JESUS E VILA DO CAMPO	****	RECURSO PRÓPRIO	********	********	28.101.039/0001-14	A.G.F. SILVA ENGENHARIA	CONTRATO Nº 027/2020	26/08/2020	60 DIAS	R$ 44.870,00	********	********	********	44.90.51.00	R$ 44.870,00	R$ 44.870,00	R$ 44.870,00	R$ 44.870,00	FINALIZADA
DISPENSA Nº 004/2022	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO / INSTALAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE 150KVA NA UNIDADE MISA VIRGÍNIA GUERRA.	****	RECURSO PRÓPRIO	********	********	12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO LTDA	CONTRATO Nº 013/2022	0107/2022	60 DIAS	R$ 76.271,19	********	********	********	44.90.51.00	R$ 76.271,19	R$ 76.271,19	R$ 76.271,19	R$ 76.271,19	FINALIZADA

				TOTAL	6.510.910,27	6.510.910,27	6.510.910,27	6.510.910,27

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
	31/12/2022

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)