## Anexo_V
				ESTADO DE PERNAMBUCO
				TRIBUNAL DE CONTAS

				RESOLUÇÃO TC Nº 216/2023
				ANEXO II
				MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					EXERCÍCIO: 2023
				PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2023 A 31/12/2023					Em R$

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO Acumulado Na Obra ou Serviço (R$)	Situação
Modalidade / Nº da Licitação	Identificação da Obra, seviço ou Aquisição	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA da Despesa	VALOR Medido Acumulado	VALOR PAGO Acumulado no Período (R$)	VALOR PAGO Acumulado no Exercício (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR Contratado (R$)	DATA Conclusão/ Paralisação	PRAZO Aditado	VALOR Aditado Acumulado (R$)

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2017	PAVIMENTAÇÃO EM RUAS COM PARALELEPIPEDOS VILA UNIÃO	****	RECURSO FEDERAL	********	********	12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	CONTRATO Nº 023/2017	16/032018	365 DIAS	R$ 429.000,22	********	365 DIAS	********	4.4.90.51.91	R$ 394.258,62	R$ 394.258,62	R$ 394.258,62	R$ 394.258,62	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	****	GOVERNO DO ESTADO/ FEM	********	********	20.520.477.0001/05	HPS CONSTRUTORA EIRELI	CONTRATO Nº 022/2018	05/07/2018	365 DIAS	R$ 517.768,87	********	********	********	4.4.90.51.99	R$ 464.819,11	R$ 464.819,11	R$ 464.819,11	R$ 464.819,11	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2	****	RECURSO FEDERAL	********	********	24.118.265/0001-57	ALT'S SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI EPP	CONTRATO Nº 013/2019	03/04/2019	8 MESES	R$ 1.099.032,27	********	********	********	4.4.90.51.90	R$ 652.249,17	R$ 652.249,17	R$ 652.249,17	R$ 652.249,17	ANDAMENTO
TOMADA DE / PREÇO Nº 002/2019	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA	****	RECURSO FEDERAL	********	********	24.118.265/0001-57	ALT'S SERVICOS DE / CONSTRUCOES EIRELI EPP	CONTRATO Nº 014/2019	08/04/2019	120 DIAS	R$ 150.102,27	********	********	********	4.4.90.51.00	R$ 62.446,29	R$ 62.446,29	R$ 62.446,29	R$ 62.446,29	ANDAMENTO
TOMADA DE / PREÇO / PMCA Nº 002/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA / EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE / CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA NO BAIRRO MARIA DORALICE.	****	RECURSO / SALÁRIO / EDUCAÇÃO E PRÓPRIO	********	********	20.852.678/0001-00	GMAQ ALUGUEL DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO Nº 012/2021	29/10/2021	90 DIAS	R$ 1.674.445,16	********	********	R$ 165.647,66	4.4.90.51.00- / 4.4.90.51.99	R$ 1.834.562,55	R$ 1.834.562,55	R$ 1.834.562,55	R$ 1.834.562,55	FINALIZADA
CONCORRÊ NCIA PMCA Nº 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPREZA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS DO BAIRRO MARIA DORALICE E VIAS DO CENTRO DA CIDADE, ATRAVÉS DOS CONTRATOS DE REPASSE 1066704-82/2019 E 1065649- / 05/2019.		GOVERNO FEDERAL	1066704- / 82/2019 / E 1065649- / 05/2019	********	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	CONTRATO 011/2021	21/06/2022	6 MESES	R$ 1.375.331,37	********	********	********	44.90.51.00 / E 44.90.51.99	R$ 1.331.767,90	R$ 1.331.767,90	R$ 1.331.767,90	R$ 1.331.767,90	FINALIZADA
TOMADA DE PREÇO PMCA Nº 004/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, DE 2 (DOIS) PORTAIS DE ACESSO À CIDADE PELOS BAIRROS UNIÃO E BOM JESUS NA PE-40.	****	MINISTÉRIO DO TURISMO	********	********	20.852.678/0001-00	GMAQ ALUGUEL DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO 013/2021	********	90 DIAS	R$ 420.923,25	********	********	********	4.4.90.51.00	R$ 295.781,46	R$ 295.781,46	R$ 295.781,46	R$ 295.781,46	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO PMCA Nº 005/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ARTHUR BENGALA NO CENTRO E DAS RUAS PROJETADAS 01,02,03 E 04 NO LOTEAMENTO JOSÉ HONÓRIO	****	MINISTÉRIO DE DESENVOL VIMENJTO REGIONAL	1042359- / 69/2017	********	32.507.681/0001-75	JM EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRATO 024/2021	23/12/2021	150 DIAS	R$ 298.074,71	********	********	********	4.4.90.51.00- / 4.4.90.51.99	R$ 237.923,98	R$ 325.612,55	R$ 325.612,55	R$ 325.612,55	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA / EXECUÇÃO DOS SEVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, LOTE I.	****	RECURSO PRÓPRIO	********	********	32.507.681/0001-75	JM EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRATO Nº 014/2022	08/07/2022	90 DIAS	R$ 738.513,66	********	********	********	44.90.51.00	R$ 518.840,88	R$ 518.840,88	R$ 518.840,88	R$ 518.840,88	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FISIOTERAPIA, ATRAVÉS DA EMENDA / PARLAMENTAR 09032021-2-0138866	****	EMENDA PARLAMEN TAR 09032021-2- / 0138866	********	********	32.507.681/0001-75	JM EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRATO Nº 002/2022	24/02/2022	90 DIAS	R$ 727.056,46	********	********	R$ 62.914,08	44.90.51.00	R$ 727.056,46	R$ 727.056,46	R$ 727.056,46	R$ 727.056,46	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA / EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.	****	GOVERNO DO ESTADO	********	********	32.507.681/0001-75	JM EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRATO Nº 025/2022	09/08/2022	90 DIAS	R$ 937.089,79	********	********	R$ 68.902,55	44.90.51.00	R$ 639.003,67	R$ 639.003,67	R$ 639.003,67	R$ 639.003,67	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DE BOM / JESUS.	****	RECURSO PRÓPRIO	********	********	17.331.335/0001-95	C & M CONSTRUTORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	CONTRATO Nº 029/2022	18/082022	90 DIAS	R$ 163.269,30	********	********	********	44.90.51.00	R$ 152.841,51	R$ 152.841,51	R$ 152.841,51	R$ 152.841,51	FINALIZADA
TOMADA DE / PREÇO Nº 001/2023	REFORMA E AMPLAÇÃO DA CRECHE PEQUENO JUNIOR	****	RECURSO PRÓPRIO	********	********	20.852.678/0001-00	GMAQ ALUGUEL DE / MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO 031/2023	12/06/2023	150 DIAS	R$ 352.165,83	********	********	R$ 57.867,23	4.4.90.51.00 / 4.4.90.51.99	R$ 323.086,14	R$ 323.086,14	R$ 323.086,14	R$ 323.086,14	FINALIZADA
TOMADA DE PREÇO Nº / 003/2023	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY	****	RECURSO FEDERAL	********	********	51.343.891/0001-10	RR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	CONTRATO 061/2023	21/09/2023	90 DIAS	R$ 662.912,61	********	********	R$ 123.118,20	4.4.90.51.00 / 4.4.90.51.99	R$ 632.770,44	R$ 632.770,44	R$ 632.770,44	R$ 632.770,44	FINALIZADO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CCI (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO) PARA IMPLANTAÇÃO DE / UMA COZINHA COMUNITÁRIA	****	RECURSO PRÓPRIO	********	********	46.124.584/0001-08	CONSTRUTORA AVANCAR LTDA	CONTRATO 036/2022		120 DIAS	R$ 74.264,32	********	********	********	4.4.90.51.00 / 4.4.90.51.99	R$ 70.074,21	R$ 70.074,21	R$ 70.074,21	R$ 70.074,21	FINALIZADO
CONCORRÊ / NCIA PMCA Nº 001/2023	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E / DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS DA ZONA RURAL E URBANA.	****	RECURSO FEDERAL	********	********	03.954.069/0001-42	CONCIP / CONSTRUCAO CIVIL POTIGUAR LTDA	CONTRATO 068/2023	18/10/2023	180 DIAS	R$ 1.735.066,65	********	********	********	4.4.90.51.00 / 4.4.90.51.99	R$ 106.541,68	R$ 106.541,68	R$ 106.541,68	R$ 106.541,68	ANDAMENTO
DISPENSA LICITATÓRIO	CONSTATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO BAIRRO VILA.	****	RECURSO PRÓPRIO	********	********	07.279.603/0001-13	CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA	CONTRATO C.I 032/2023	29/12/2023	10 DIAS	R$ 30.543,44	********	********	********	********	R$ 30.543,44	R$ 30.543,44	R$ 30.543,44	R$ 30.543,44	FINALIZADO
TOMADA DE / PREÇO Nº 005/2021	DRENAGEM DE DIVERSAS DOS / BAIRROS MARIA DORALICE, PAULO AMERICO E JOSÉ HONORIO.	****	RECURSO FEDERAL	********	********	32.507.681/0001-75	JM / EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRATO 024/2024	09/08/2022	90 DIAS	R$ 340.701,63	********	********	********	4.4.90.51.00 / 4.4.90.51.99	R$ 325.612,55	R$ 325.612,55	R$ 325.612,55	R$ 325.612,55	ANDAMENTO

				TOTAL	8.800.180,06	8.887.868,63	8.887.868,63	8.887.868,63

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
	31/12/2023

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)