## CONSOLIDADO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU					EXERCÍCIO: (1) 2017
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) SECRETARIA DA CIDADE					PERÍODO REFERENCIAL: (4) 01/01/2017 A 31/12/2017.

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXECÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (24)	SITUAÇÃO (25)
MODALIDADE / N.° LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (23)
		N.° (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRA PARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	N.° (13)	DATA DE INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (19)

CV-059/2016	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO					19.993.011/0001-48	TERPARV NCORPORAÇÃO LTDA EPP	078/2016	08/08/2016	12 MESES	124.966,86				49.200	65.367,38	45.326,54	45.326,54	110.693,92	EM EXECUÇÃO
TP-092/2016	PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS RUAS SEBASTIANA HENRIQUE DUARTE, AURIN HONORATO DE OLIVEIRA , MANOEL OLIVEIRA PINTO					07.271.503/0001-40	EUS CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA EPP	076/2016	22/07/2016	6 MESES	354.785,02				449051-01.13	215.640,50	105.797,58	105.797,58	321.438,08	EM EXECUÇÃO		-215.640,50
Concorrência 001/2014	Pavimentação da rua Tecelão e Pardal no Loteamento Nossa Senhora da Conceição (LOTE III)					08.336.260/0001-44	Barros & Araujo Engenharia Ltda-EPP	023/2015	20/04/2017	120 dias	211.435,80				44.90.51-01.13	75.701,16	-00	-00	75.701,16	EM EXECUÇÃO
Concorrência 001/2014	Pavimentação da rua Rio de Janeiro e África no Loteamento Ana de Albuquerque (LOTE V)					15.587.379/0001-55	Construtora LSG Ltda-ME	022/2015	30/04/2015	120 dias	189.294,43				44.90.51	-00	175.422,31	175.422,31	175.422,31	NÃO INICIADA
Concorrência 001/2015	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NAS VIAS URBANAS: RUA 2ª TRAVESSA DO CAJÁ; RUA ANTÔNIO BATISTA; RUA BELO JARDIM; RUA SANTA ANGÉLICA; RUA 2ª TRAVESSA MIGODÔNIO PIO DA FONSECA; RUA FREI MIGUELINHO; RUA SANTA ELISABETE; RUA AMAZONAS; RUA LINO; RUA ANTÔNIO ROSEMIRO DO MONTE; RUA JOSÉ ALBINO DA SILVA; RUA BAÍA DA TRAIÇÃO; RUA CORÉIA DO SUL; RUA DA INDEPENDÊNCIA; RUA MIRANDÓPOLIS; RUA ALVORADA, DO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE.	786738/2013	Ministério das Cidades	1.262.667,04	52.611,13	04.649.283/0001-58	Construtora Albino Teixeira Ltda - ME.	028 / 2015	05/06/2015	12 meses	1.315.278,17				44.90.51	867.348,18	-00	-00	867.348,18	EM EXECUÇÃO
Concorrência 002/2015	Pavimentação com drenagem pluvial e recapeamento de vias de acesso nos pontos turisticos.	802347/2014	Ministério do Turismo	1.641.666,82	107.355,99	05.646.333/0001-06	MF Engenharia e equipamentos LTDA.	031 / 2015	19/06/2015	60 dias	1.749.022,81				449051-02.41	147.351,53	106.400,07	106.400,07	253.751,60	EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015	Pavimentação e drenagem que serão realizadas nas novas vias urbanas (Rua Manoel Francisco Carneiro; Rua Orlando Uchôa; Rua Sabiá; Rua Anambé e Rua Peroba).	798085/2013	Ministério das Cidades	987.600,00	175.492,14	02.173.244/0001-00	Brasilar Comércio, Indústria e Serviços de Construção LTDA-ME	016 / 2015	28/04/2015	12 meses	1.163.092,14				44.90.51	1.022.367,09	-00	-00	1.022.367,09	EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA E TRECHO DA ORLA DO CAIS DE NOVA CRUZ	784198/2013	Ministério do Turismo	585.000,00	31.615,39	35.532.332/0001-00	EMPRESA CONSTRUTORA PAULISTA LTDA.	029 / 2015	08/06/2015	6 meses	616.615,39				44.90.51	102.407,16	-00	-00	102.407,16	EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 006/2015	Requalificação da Praça da Bíblia e da Praça Avenida Duarte Coelho	802348/2014	Ministério do Turismo	1.074.005,45	44.750,24	24.124.557/0001-56	MONTE SINAI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	027 / 2015	01/06/2015	6 meses	1.118.755,69				44.90.51	131.730,90	-00	-00	131.730,90	EM EXECUÇÃO
Tomada de preços 011/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	009/2016	FEM	1.434.641,32	776.203,06	11.563.541/0001-31	CONSTRUTORA CIRINO E MENEZES LTDA	009/2016	29/01/2016	12 MESES	1.685.465,22	29/01/2018	1		449051-71	-00	1.668.167,35	1.668.167,35	1.668.167,35	EM EXECUÇÃO
					TOTAL	2.627.913,90	2.101.113,85	2.101.113,85	4.729.027,75

Responsável pelo preenchimento da ficha:					Responsável pelo preenchimento da ficha:

Prefeito - Mário Ricardo Santos de Lima - CPF n.° 245.421.628-53					Prefeito - Mário Ricardo Santos de Lima - CPF n.° 245.421.628-53

Secretário da Cidade - Amaury Henrique do Nascimento Neto - Eng. Civil - CREA n.° 037.325 - D/PE - CPF n.° 985.040.784-15					Secretário de Infraestrutura - Amaury Henrique do Nascimento Neto - Eng. Civil - CREA n.° 037.325 - D/PE - CPF n.° 985.040.784-15

					322915,19		-00
					-00

					-00

## CONSOLIDADO_
	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

	UNIDADE: (1) CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA					EXERCÍCIO: (1) 2022
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA					PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2022 A 31/12/2022

	OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXECÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (24)	SITUAÇÃO (25)
	MODALIDADE / N.° LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (23)
			N.° (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRA PARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	N.° (13)	DATA DE INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (19)

					NADA A REGISTRAR

P

	LEGENDA:
	-1	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
	-2	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
	-3	Exercício Financeiro;
	-4	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
	-5	Número e ano da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
	-6	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão de obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
	-7	Número e ano do Convênio (se houver);
	-8	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado;
	-9	Valor do repasse;
	-10	Valor da contrapartida;
	-11	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
	-12	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
	-13	Número e ano do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
	-14	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
	-15	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
	-16	Valor contratado para execução da obra/serviço;
	-17	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
	-18	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
	-19	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
	-20	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado);
	-21	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
	-22	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
	-23	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
	-24	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
	-25	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
	-26	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
	-27	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
	-28	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
	-29	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).